海南大学在职公共管理硕士(MPA)学位论文

工 作 计 划 表

| 阶段 | 步 骤 | 主要工作内容及要求 | 完成人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准 备 阶 段 | 1．资格审查 | 检查所修课程学分是否符合专业培养方案的要求；再一次检查入学手续是否齐全，学分是否修满，费用是否交清。 | MPA办 | 6月份 |
|  | 2．确定研究方向与指导教师 | 采取双向选择的办法确定指导教师。MPA中心向学生提供所有导师的研究方向、相关信息以及每位导师指导学生的限额，研究生根据自己论文选题意向，填写MPA研究生选择导师及选题意向表，每位学生至少要选择2位以上的指导教师，以备调剂，然后由指导教师选定，MPA教育中心做好协调工作。 | 学生、 指导教师、 MPA办 | 6月份 |
|  | 3．公布导师和学生名单 | MPA教育中心办公室公布学生、指导教师名单及与指导教师的联系方式。 | MPA办 | 6月份 |
|  | 4．师生见面 | 学生应主动与指导教师联系见面的时间和地点，与导师讨论论文的相关问题，如论文大致的研究方向和可能的选题，并向导师提供有效的联系方式。 | 学生、指导教师 | 6月份 |
|  | 5．论文选题 | 学生通过了解当前研究的热点问题，结合我身兴趣及本单位的实际需要，阅读相关文献，拟定2－3个题目与导师见面讨论，在导师指导下，确定论文选题。 | 学生、指导教师 | 6月份 |
|  | 6．论文开题 | 学生按所选题目撰写开题报告，并进行开题答辩。 | 学生、指导教师 | 9月份 |
|  | 7．中期考核 | 总结入学以来思想政治表现、学习、组织纪律等方面的成绩及存在的问题。 | 学生、 指导教师 | 9月份 |
| 二、论文撰写与修改阶段 | 8．撰写论文初稿 | 根据论文研究计划，撰写论文初稿。 | 学生 | 9-3月份 |
|  | 9．评审论文初稿 | 学生将论文初稿送交指导教师，指导老师评审初稿，并提出书面修改意见。 | 学生、 指导教师 | 3月份 |
|  | 10．修改论文 | 学生根据导师的修改意见和要求，尽快修改论文。导师再次评审论文的修改稿，并提出第2、3、…次书面修改意见。论文修改是一个不断往复循环的过程，学生与导师之间应密切配合，直至导师批准定稿。 | 学生、 指导教师 | 3至9月份 |
|  | 11．论文定稿 | 论文经导师批准定稿后，学生按照“海南大学学位论文统一格式的规定”提交论文。 | 学生 | 10月份 |
| 三、论 文 答 辩 阶 段 | 12．格式审查 | 由学生自己审查论文打印是否符合规范要求，是否有文字、符号、图表、数据等错误。全文格式错误和笔误不准超过3处。 | 学生 | 10月份 |
|  | 13．提交论文 | 学生按要求提交8册论文，其中3份用于送审5份用于答辩。 | 学生 | 10月份 |
|  | 14．论文送审 | 由研究生处或MPA办安排校内外专家对论文进行匿名评审。评审合格者方可申请答辩。 | 研究生处、 MPA办 | 10月份 |
|  | 15．申请论文答辩 | 论文评阅人评审合格后，学生方可申请论文答辩。 | 学生、 相关评阅人 | 11月份 |
|  | 16．论文答辩 | 由MPA答辩秘书协助答辩委员会主席安排论文答辩时间、地点、所需设备等，并组织好答辩。学生在论文答辩时向委员简述论文要点。时间控制在15~20分钟。 | 学生、 MPA办、 答辩委员会 | 11月份 |
|  | 17．申请学位 | 学生本人填写《研究生学位申请表》。 | 学生 | 11月份 |
| 四、授予学位阶段 | 18．院学位委员会审批 | 由答辩委员会秘书整理相关材料交送学院学位评定委会，院学位委会委员对论文的质量、工作量、格式等方面进行最后的审查，以无计名投票的方式决定是否授予其MPA学位。经全体委员的三分之二以上同意者方为通过。 | 院学位委员会 | 11月份 |
|  | 19．校学位委员会审批 | 由院位委会秘书将院委会审批情况汇总报校学位与学科建设办公室。校学位委员会全体委员无计名投票，半数以上同意者为通过。 | 校学位委员会 | 12月份 |
|  | 20．资格核对 | 详细填写《国家信息库在校硕士生学位申请上报表》，对所有个人信息核对无误后，在打印稿上签字确认（一式两份） | 学生、 MPA教务人员 | 12月份 |
|  | 21．办理离校手续 | 提交论文、退还学生证、图书证等。 | 学生 | 12月份 |
|  | 22．颁发学位证书 | 经校学位委员会审查批准后，每年全校举行硕士学位授予大会颁发学位证书。 | 学位委员会 | 1月份 |

注：以上工作安排视具体情况调整。